## CARTA PERBATUAN
CARTA PERBATUAN
PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) 2015 - 2016
POLITEKNIK METrO KUANTAN
PDCA | BIL | AKTIVITI | TINDAKAN | TARIKH / HARI | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DISEMBER |  |  |  | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MAC |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUN |  |  |  | JULAI |  |  |  | OGOS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER
|  | MINGGU |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLAN | 1 | Taklimat / Diagnosis / Pelantikan AJK | Pengurusan / Setiausaha Induk | bar: FEBRUARI 1 to SEPTEMBER 1
4/9
| 2 | Mesyuarat Jawatankuasa EKSA 1/2015 | Pengurusan / Setiausaha Induk | 04.09.15 (Jumaat) | bar: SEPTEMBER 1
4/9
| 3 | Carta Perbatuan Induk EKSA (Aktiviti JK Promosi, JK Latihan, JK Audit) | Jawatankuasa Induk | 28.09 - 09.10.15 (Isnin - Jumaat) | bar: SEPTEMBER 4 to OKTOBER 1
28/9 - 9/10
| 4 | Kursus Kesedaran Ekosistem Kondusif Sektor Awam | JK Latihan | 23.10.15 (Jumaat) | bar: OKTOBER 3
23/10
| 5 | Mesyuarat Jawatankuasa EKSA 2/2015 | Pengurusan / Setiausaha Induk | 04.11.15 (Rabu) | bar: NOVEMBER 1
4/11
| 6 | Pertandingan Mencipta Logo dan Slogan EKSA | JK Promosi | 09 - 04.12.15 (Isnin - Jumaat) | bar: NOVEMBER 2 to DISEMBER 1
9/11-4/12
| 7 | Bengkel Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam | JK Latihan | 10 - 11.12.15 (Khamis & Jumaat) | bar: DISEMBER 2
10-11/12
| 8 | Pembangunan Polisi dan Objektif EKSA dan Dokumentasi | JK Induk | 10 - 11.12.15 (Khamis & Jumaat) | bar: DISEMBER 2
10-11/12
| 9 | Lawatan Benchmarking ke Organisasi Contoh (PSMZA) | JK Latihan | 15.12.15 (Selasa) | bar: DISEMBER 3
15/12
| 10 | Majlis Pelancaran EKSA dan Gotong Royong Perdana 1 | JK Promosi , Pengurusan / Setiausaha Induk & Semua Warga PMKu | 06.01.15 (Rabu) | bar: JANUARI 1
6/1
| 11 | Kursus Auditor Dalaman | JK Latihan & JK Audit | 08.01.15 (Jumaat) | bar: JANUARI 1
3-4/3
DO | 12 | Gotong Royong Perdana 2 | Semua Warga PMKu | 20.01.15 (Rabu) | bar: JANUARI 3
20/1
| 13 | Gotong Royong Perdana 3 | Semua Warga PMKu | 03.02.15 (Rabu) | bar: FEBRUARI 1
3/2
| 14 | Pertandingan Zon EKSA (Zon Terbaik, PIC Terbaik, Tandas Terbaik, Ruang Kerja Individu Terbaik, etc) | JK Promosi & Pengurusan / Setiausaha Induk | 14.03.15 (Isnin) | bar: FEBRUARI 4
4-5/5
| 15 | Gotong Royong Perdana 4 | Semua Warga PMKu | 01.04.15 (Jumaat) | bar: MAC 3
CHECK | 16 | Audit Dalaman Siri 1 | JK Audit Pengurusan / Setiausaha Induk | 27 - 28.01.15 (Rabu & Khamis) | bar: JANUARI 4
17-18/3
| 17 | Audit Dalaman Siri 2 | JK Audit Pengurusan / Setiausaha Induk | 17 - 18.02.15 (Rabu & Khamis) | bar: FEBRUARI 3
4-5/5
| 18 | Audit Dalaman Siri 3 | JK Audit Pengurusan / Setiausaha Induk | 04 - 05.04.15 (Isnin & Selasa)
2-3/6
ACTION | 19 | Mesyuarat Jawatankuasa EKSA 3/2015 (Analisis dan Penambahbaikan Prestasi) | Pengurusan / Setiausaha Induk | 29.01.15 (Jumaat) | bar: JANUARI 4
23/3
| 20 | Mesyuarat Jawatankuasa EKSA 4/2015 (Analisis dan Penambahbaikan Prestasi) | Pengurusan / Setiausaha Induk | 19.02.15 (Jumaat) | bar: FEBRUARI 3
28/4
| 21 | Pra-Audit Pensijilan EKSA (Penilai Luar)* | JK Audit Pengurusan / Setiausaha Induk | 11.04 - 12.04.15 (Isnin - Selasa) | bar: APRIL 2
2-3/6
| 22 | Mesyuarat Jawatankuasa EKSA 5/2015 | Pengurusan / Setiausaha Induk | 15.04.15 (Selasa) | bar: APRIL 2
10/5
| 23 | Penghantaran PermohonaN EKSA ke MAMPU | Pengurusan / Setiausaha Induk | 26.02.15 (Jumaat) | bar: FEBRUARI 4
20/6
| 24 | Audit Pensijilan EKSA dari MAMPU | JK Audit Pengurusan / Setiausaha Induk | 27 - 29.06.15 (Isnin - Jumaat) | bar: JUN 4
21/11
|  | * masukkan budget untuk Auditor Luar |  |  | OKTOBER 3: RANCANG; DISEMBER 3: SEBENAR

## ANGGARAN PERBELANJAAN
PERANCANGAN AKTIVITI EKSA DAN ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUN 2015 & 2016
BIL | JAWATANKUASA | AKTIVITI | TARIKH RANCANG | PERBELANJAAN TERLIBAT | RM / UNIT | BILANGAN | JUMLAH | CATATAN
1 | Setiausaha Induk | Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Pelaksana |  | 4 kali mesyuarat | RM 4 | 18 | RM216 | 3 Mesyuarat RM72 X 3
|  | Pensijilan EKSA daripada MAMPU |  | Jamuan Makan | RM 14 | 20 | RM 280
|  | Cenderahati kepada Auditor Mampu |  | Cenderahati | RM 100 | 2 | RM 200
2 | J/K Promosi | Pertandingan Mencipta Logo dan Slogan EKSA |  | Hadiah Pertandingan |  |  | RM 5000
|  | Majlis Pelancaran EKSA |  | Jamuan Makan
|  | Pertandingan Zon EKSA (PIC Terbaik, Tandas Terbaik, Ruang Kerja Individu Terbaik, etc) |  | Hadiah Pertandingan
|  | Percetakan Gegantung (banner, bunting, etc) |  | Percetakan Gegantung (banner, bunting, etc)
Lain-lain bahan bercetak
3 | J/K Latihan | Cenderahati kepada Jabatan yang dilawat |  | Cenderahati
|  | Kursus Kesedaran Ekosistem Kondusif Sektor Awam |  | Bayaran Penceramah Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. |  | 45 org | RM 1380 | Makan RM630 Penceramah RM750 (5 jam)
|  | Bengkel Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam |  | Bayaran Penceramah Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. |  | 45 orang | RM 3060 | Makan RM1260 Penceramah RM1800 (12 jam/2 hari))
|  | Kursus Auditor Dalaman |  | Bayaran Penceramah Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. |  | 4 orang | RM 3060 | Makan RM1260 Penceramah RM1800
BIL | JAWATANKUASA | AKTIVITI | TARIKH RANCANG | PERBELANJAAN TERLIBAT | RM / UNIT | BILANGAN | JUMLAH | CATATAN
4 | J/K Audit | Pre-Audit Kepatuhan Sistem EKSA / Laporan dan cadangan penambahbaikan |  | Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. | RM 14 | 20 | RM 280
|  | Audit Dalaman Siri 1 |  | Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. | RM 14 | 20 | RM 280
|  | Audit Dalaman Siri 2 |  | Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. | RM 14 | 20 | RM 280
|  | Audit Pensijilan EKSA |  | Jamuan Makan Peralatan alat tulis / Cetakan dsb. | RM 14 | 20 | RM 280
5 | Ketua Zon / PIC | Gotomg Royong Zon A dan B | Sepanjang masa | Alat / Peralatan Pembersihan |  |  |  | Tidak diperlukan
|  |  |  | Jamuan makan | RM 5 | 540 orang pelajar | RM 10 800 | RM 2700 x 4 sesi
[5 empty] | RM 14 | 45 org staff | RM 2520 | RM 630 X 4
|  |  |  | Bahan atau peralatan lain sekiranya diperlukan |  |  | RM 500 | Peralatan Alat tulis- ambil daripada stor